## Blad1
| BBK åtgärdsplan | V1.0 | 2022-03-36
Övergripande målsättning | Mål | Uppföljning | Klart år | Handlingsplaner/Aktiviteter | Klart | Ansvarig | Status
1, TBT-fria båtbottnar sjösättning 2023 | 1.1 Inventera vinter / sommar liggare | Sammanställning skickad till SRMH | 2021 | 1.1.1, Ta fram info | 2021-02-01 | Henrik Alexis | Klart
|  |  |  | 1.1.2, Skicka ut information | 2021-03-30 | Henrik Alexis | Klart
|  |  |  | 1.1.3, Sammanställa & rapportera till SRMH | 2021-09-03 | Henrik Alexis | Klart
| 1.2-XRF-mätning samtliga båtar m risk för TBT | XRF-mätta alla båtar som inte är rena från bottenfärg alt träbåt | 2022 | 1.2.1, Informera om kommande XRF mätning | 2022-03-19 | Henrik Alexis | Klart
|  |  |  | 1.2.2, Ta fram offert från mätföretag | 2022-02-15 | Henrik Alexis | Klart
|  |  |  | 1.2.3, Ta fram lista på båtar som ska mätas | 2022-09-15 | Henrik Alexis
|  |  |  | 1.2.4, Ta fram infromation till nya medlemar hur mätning kan ske efter XRF mätning 2022 | 2022-12-30 | Henrik Alexis
|  |  |  | 1.2.5, 100 % av riskbåtarna mäta | 2022-12-30 | Henrik Alexis
| 1.3 Sanera båtar med TBT | Andel "rena" båtbottnar | 2023 | 1.3.1, Stämma av med SRMH vilka gränsvärden som gäller för sanering av TBT. | 2022-12-30 | Henrik Alexis
|  |  |  | 1.3.2, 100% av TBT båtar sanerade alt. ej sjösätts | 2023-05-01 | Henrik Alexis
|  |  |  | 1.3.3, Ta fram regler för sanering för båtar med förhöjda värden. | 2023-06-20 | Henrik Alexis
| 1.4 Sanera båtar med otillåten färg | Andel "rena" båtbottnar | 2026 | 1.4.1, Ta fram regler för sanering för båtar med förhöjda värden | 2023-06-30 | Henrik Alexis
|  |  |  | 1.4.2, Stämma av med SRMH vilka gränsvärden som gäller för sanering av diverse färger. | 2023-06-30 | Henrik Alexis
|  |  |  | 1.4.3, Ta fram lista med båtar som måste saneras. Prioriterad lista, högst uppmätta värde startar sanera med fallande ordning. | 2023-09-10 | Henrik Alexis
|  |  |  | 1.4.4, 33% rena båtar | 2024-05-15 | Henrik Alexis
|  |  |  | 1.4.5, 66% rena båtar | 2025-05-15 | Henrik Alexis
|  |  |  | 1.4.6, 100% rena båtar | 2026-05-15 | Henrik Alexis